## PPC_Workflow_Tasks
หมวดหมู่ผู้ใช้งาน (Role) | รายละเอียดงานที่ต้องทำ (สำหรับนำไปให้ Dev ทำ / Report หัวหน้า) | Mandays (จำนวนวัน) | Status Progress | หมายเหตุ / ฟีเจอร์เพิ่มเติม
1. ส่วนของ Admin | สร้างหน้าจอสำหรับ 'ค้นหาผู้ใช้งาน (Users)' ในระบบ |  | To Do
1. ส่วนของ Admin | สร้างระบบกำหนดสิทธิ์ให้ 'ฝ่ายจัดซื้อ' และทำฟังก์ชันเลือกตึก/โรงงาน eHR |  | To Do
1. ส่วนของ Admin | สร้างระบบกำหนดสิทธิ์ให้ 'คู่ธุรกิจ' และทำฟังก์ชันเลือกตึก/บริษัทสังกัด |  | To Do
1. ส่วนของ Admin | สร้างระบบกำหนดสิทธิ์ให้ 'Auditor' และทำหน้าตั้งค่าว่า Auditor สามารถเห็นข้อมูลใดได้บ้าง (เช่น กรองตามโรงงาน, ประเภทงาน, ประวัติการทำงาน) |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้าจอ 'แก้ไขข้อมูลบริษัท' เพื่อให้กรอกข้อมูลเบื้องต้นได้ |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างระบบอัปโหลด 'แฟ้มเอกสารบริษัท' (เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) พร้อมปุ่มส่งขออนุมัติ และระบบแจ้งเตือน |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้าจอ 'จัดการพนักงาน' พร้อมระบบค้นหาและตัวกรอง (Filter แบบทั้งหมด/กรองตามเอกสาร) |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้าจอ 'เพิ่ม/ลบ/แก้ไข โปรไฟล์พนักงาน' (ใส่ข้อมูลเบื้องต้น) |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างระบบอัปโหลด 'แฟ้มเอกสารพนักงาน' พร้อมปุ่มส่งขออนุมัติ และระบบแจ้งเตือน |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้าจอแสดง 'ประวัติการทำงาน / การเข้า-ออก / ประวัติการถูกลงโทษ' พร้อมปุ่มกดปลดพนักงานออก |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างฟังก์ชันกดสั่งพิมพ์บัตรประจำตัว (VC Card) และหน้าดูโปรไฟล์พนักงาน (View Profile) |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้าจอแสดงรายการ 'เอกสารนำส่ง' ทั้งหมด |  | To Do
2. สำหรับคู่ธุรกิจ | สร้างหน้า Dashboard สำหรับคู่ธุรกิจ เพื่อดูแผนภูมิ (Chart) และรายงาน (Report) |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้า 'รายการเอกสารที่ต้องอนุมัติ' พร้อมปุ่มกด อนุมัติ หรือ ตีกลับ (เมื่อตีกลับต้องมีระบบแจ้งเตือน) |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้า Dashboard สำหรับจัดซื้อ เพื่อดูแผนภูมิ (Chart) และรายงาน (Report) |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้าระบบ 'ลงทะเบียนคู่ธุรกิจใหม่' |  | To Do | เป็น Feature ใหม่ (NEW)
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้า 'รายการคู่ธุรกิจ' สำหรับดูข้อมูล และกดอนุมัติเอกสารของบริษัทคู่ธุรกิจ พร้อมระบบแจ้งเตือน |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างฟังก์ชัน 'ติด Tags' ให้กับคู่ธุรกิจ เพื่อจัดหมวดหมู่ |  | To Do | เป็น Feature ใหม่ (NEW)
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้าสำหรับให้จัดซื้อเข้าไป 'แก้ไขข้อมูลเบื้องต้น' ของคู่ธุรกิจ และข้อมูลพนักงานของคู่ธุรกิจได้ |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้าสำหรับกด 'อนุมัติเอกสารของพนักงานคู่ธุรกิจ' พร้อมระบบแจ้งเตือน |  | To Do
3. สำหรับจัดซื้อ | สร้างหน้า 'ค้นหาพนักงาน' พร้อมระบบตัวกรอง (Filter กรองตาม ชื่อ / รหัส / งานที่ทำได้) |  | To Do
4. สำหรับ Auditor | สร้างระบบตั้งค่าสิทธิ์ให้ Auditor สามารถเข้าใช้งานแบบ 'ดูได้อย่างเดียว' (View Only) ห้ามแก้ไขข้อมูล |  | To Do
4. สำหรับ Auditor | สร้างหน้าดูข้อมูลระดับ 'บริษัท/คู่ธุรกิจ' (สามารถดูเอกสาร และคลิกดูรายชื่อพนักงานในสังกัดได้) |  | To Do
4. สำหรับ Auditor | สร้างหน้าดูข้อมูลระดับ 'พนักงาน' (สามารถดูเอกสาร, ดูข้อมูลการทำงาน, และดูทักษะหรืองานที่ทำได้) |  | To Do